## Sheet1
Task | Task Description | Dependency | Duration (Days) | Start Date | Finish Date | Deadline | Assignee | Notes
1 | Main menu setup | - | 2 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | Kurt
2 | Walk/run animation | - | 5 | 2018-02-04 | 2018-02-09 | 2018-02-11 | Elliot
3 | Rig play menu to behavior | 1 | 4 | 2018-02-04 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | Josh
4 | Save File | - | 3 | 2018-02-04 | 2018-02-07 | 2018-02-11 | Kyle
5 | Milestone 1 complete | -
6 | Play menu setup | 5 | 3 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-02-18 | Kurt, Josh
7 | Sleep/wake animation | 5 | 7 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | Elliot
8 | Behavior triggers | 5 | 4 | 2018-02-11 | 2018-02-15 | 2018-02-18 | Kyle
9 | Milestone 2 complete | -
10 | Status menu and button | 9 | 2 | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 2018-02-25 | Kurt
11 | Throw/fetch ball | 9 | 5 | 2018-02-18 | 2018-02-23 | 2018-02-25 | Josh
12 | Idle animation | 9 | 1 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-25 | Elliot, Kyle
13 | Milestone 3 complete | -
14 | Finish base version | 13 | 1 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | Team | Catch-up week
15 | Milestone 4 complete | -
16 | Debugging | 15 | 1 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | Team | Midterms
17 | Decompress | - | 1 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | Team | Spring Break
18 | Milestone 5 complete | -
19 | Beer Bottle | 18 | 1 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | Kurt, Elliot
20 | Start artificial intelligence | 18 | 1 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | Josh, Kyle
21 | Milestone 6 complete | -
22 | Build out AI | 21 | 1 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | Josh, Kyle
23 | Implement tricks | 21 | 1 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | Kurt, Elliot
24 | Milestone 7 complete | -
25 | Presentation/demo |  | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | Kurt
26 | Power Point and animation |  | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | Elliot
27 | Finish AI |  | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | Kyle
28 | Stress testing |  | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-08 | Josh
29 | Milestone 8 complete | -
30 | Maintenance/preparation | 29 | 1 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | Team
31 | Testing with group, classmates | 29 | 1 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | Team, peers
32 | Research game publishing | 29 | 1 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | Team
33 | Milestone 9 complete | -
34 | Maintenance/preparation |  | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | Team
35 | Testing with department | 31 | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | Team, others
36 | Milestone 10 complete | -
37 | Maintenance/preparation |  | 1 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | Team
38 | Tutorial |  | 1 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | Team
39 | Milestone 11 complete | -
40 | Maintenance/preparation |  | 1 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | Team
41 | Undergraduate Research Day |  | 1 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | Team
42 | Publish to Steam | 39 | 1 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | Team
43 | Milestone 12 complete | -
Formulas:
Finish Date = [Start Date]+[Duration (Days)]