## Schedule
Task | Task Description | Assignee | Start Date | Duration (Days) | End Date | Data Labels | Event Labels
1 | Week 1 |  | 2019-02-04 | 7 | 2019-02-11 | Week 1
1.1 | Main menu setup | Kurt | 2019-02-04 | 2 | 2019-02-06
1.2 | Walk/run animation | Elliot | 2019-02-04 | 5 | 2019-02-09
1.3 | Rig play menu to behavior | Josh | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-10
1.4 | Save File | Kyle | 2019-02-04 | 3 | 2019-02-07
1.5 | Milestone 1 |  | 2019-02-11 | 0 | 2019-02-11 |  | Milestone 1
2 | Week 2 |  | 2019-02-11 | 7 | 2019-02-18 | Week 2
2.1 | Play menu setup | Kurt, Josh | 2019-02-11 | 3 | 2019-02-14
2.2 | Sleep/wake animation | Elliot | 2019-02-11 | 3 | 2019-02-14
2.3 | Behavior triggers | Kyle | 2019-02-14 | 3 | 2019-02-17
2.4 | Milestone 2 |  | 2019-02-18 | 0 | 2019-02-18 |  | Milestone 2
3 | Week 3 |  | 2019-02-18 | 7 | 2019-02-25 | Week 3
3.1 | Status menu and buttons | Kurt | 2019-02-18 | 2 | 2019-02-20
3.2 | Throw/fetch ball | Josh | 2019-02-20 | 2 | 2019-02-22
3.3 | Idle animation | Elliot, Kyle | 2019-02-22 | 3 | 2019-02-25
3.4 | Milestone 3 |  | 2019-02-25 | 0 | 2019-02-25 |  | Milestone 3
4 | Week 4 |  | 2019-02-25 | 7 | 2019-03-04 | Week 4
4.1 | Implement other tricks | Kurt, Elliot | 2019-02-25 | 3 | 2019-02-28
4.2 | Start documentation | Josh, Kyle | 2019-02-28 | 2 | 2019-03-02
4.3 | Milestone 4 |  | 2019-03-04 | 0 | 2019-03-04 |  | Milestone 4
5 | Week 5 |  | 2019-03-04 | 7 | 2019-03-11 | Week 5
5.1 | Catch-up week | Team | 2019-03-04 | 4 | 2019-03-08
5.2 | Finish base version | Team | 2019-03-08 | 1 | 2019-03-09
5.3 | Fill out documentation | Team | 2019-03-04 | 5 | 2019-03-09
5.4 | Milestone 5 |  | 2019-03-11 | 0 | 2019-03-11 |  | Milestone 5
6 | Week 6 |  | 2019-03-11 | 7 | 2019-03-18 | Week 6
6.1 | Debugging and testing | Team | 2019-03-11 | 4 | 2019-03-15
6.2 | Start improving AI | Josh, Kyle | 2019-03-15 | 3 | 2019-03-18
6.3 | Implement beer bottle fetch | Kurt, Elliot | 2019-03-15 | 2 | 2019-03-17
6.4 | Milestone 6 |  | 2019-03-18 | 0 | 2019-03-18 |  | Milestone 6
7 | Week 7 |  | 2019-03-18 | 7 | 2019-03-25 | Week 7
7.1 | Spring break: Decompress | Team | 2019-03-18 | 7 | 2019-03-25
8 | Week 8 |  | 2019-03-25 | 7 | 2019-04-01 | Week 8
8.1 | Presentation/demo | Kurt | 2019-03-25 | 2 | 2019-03-27
8.2 | Power Point and animation | Elliot | 2019-03-27 | 2 | 2019-03-29
8.3 | Build out AI | Kyle | 2019-03-25 | 3 | 2019-03-28
8.4 | Stress testing | Josh | 2019-03-25 | 5 | 2019-03-30
8.5 | Milestone 7 |  | 2019-04-01 | 0 | 2019-04-01 |  | Milestone 7
9 | Week 9 |  | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08 | Week 9
9.1 | Maintenance | Team | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08
9.2 | Testing with group, classmates | Kurt, Kyle | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08
9.3 | Finish AI | Josh, Elloit | 2019-04-01 | 7 | 2019-04-08
9.4 | Milestone 8 |  | 2019-04-08 | 0 | 2019-04-08 |  | Milestone 8
10 | Week 10 |  | 2019-04-08 | 7 | 2019-04-15 | Week 10
10.1 | Maintenance | Team | 2019-04-08 | 7 | 2019-04-15
10.2 | Testing with department | Josh, Elliot | 2019-04-08 | 3 | 2019-04-11
10.3 | Sketch tutorial | Kurt, Kyle | 2019-04-11 | 2 | 2019-04-13
10.4 | Milestone 9 |  | 2019-04-15 | 0 | 2019-04-15 |  | Milestone 9
11 | Week 11 |  | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22 | Week 11
11.1 | Maintenance/preparation | Team | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22
11.2 | Finalize tutorial, documentation | Team | 2019-04-15 | 4 | 2019-04-19
11.3 | Research game publishing | Team | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21
11.4 | Milestone 10 |  | 2019-04-22 | 0 | 2019-04-22 |  | Milestone 10
12 | Week 12 |  | 2019-04-22 | 7 | 2019-04-29 | Week 12
12.1 | Publish to Steam | Team | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-23
12.2 | Presentation prep | Team | 2019-04-23 | 4 | 2019-04-27
12.3 | Undergraduate Research Day | Team | 2019-04-27 | 1 | 2019-04-28 |  | Undergraduate Research Day
12.4 | Milestone 11 |  | 2019-04-29 | 0 | 2019-04-29 |  | Milestone 11
13 | Week 13 |  | 2019-04-29 | 7 | 2019-05-06 | Week 13
13.1 | Postmortem | Team | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30
13.2 | Discuss future | Team | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration (Days)]
Start Date = [Start Date, row above]
Start Date = [End Date, row above]